## Karta tytułowa
KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE ŁYSAKÓW ETAP II km 1+313,36 do 4+238,06 L=2+924,70
Budowa: | DROGA LEŚNA
Obiekt lub rodzaj robót: | ROBOTY DROGOWE
Lokalizacja: | NADLEŚNICTWO JANÓW LUBELSKI, LEŚNICTWO ŁYSAKÓW Województwo lubelskie, powiat janowski, jedn. ewid. gmina Potok Wielki, obręb 0003 Maliniec, JEDN EWID. 060507_2.0003 dz. ewid. 564, 569, 574, 584, 592, 585, 586, 580, 581, 575, 576, 570, 571, Województwo podkarpackie, powiat stalowowolski, jedn. ewid. gmina Zaklików, Obręb ewid. 0010 Łysaków Kolonia, 81805_5.0010, dz. ewid. 391, 400, 401, 402, 404, 405, 413DR, 399, 408, 409, 410
Inwestor: | NADLEŚNICTWO JANÓW LUBELSKI ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35, 23-300 Janów Lubelski tel./fax. +48 15 872-00-72 +48 15 87201-85 e-mail: janowlubeski@lublin.lasy.gov.pl
Data opracowania: | 2021-09-10

## 1 PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ W LEŚ
LISTA NR 1 - PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE ŁYSAKÓW - ETAP II km 1+313,36 do 4+238,06, L=2+924,70
Lp. | Nr Spec. Technicz. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Cena Jedn. | Wartość [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1.1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 | D 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wytyczenie granic oraz drogi w teren oraz INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA | km | 3.63 | 0 | 0
1.1.2 | D 01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 30051 | 0 | 0
1.1.3 | D 01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5·cm grubości - do 20 cm | m2 | 30051 | 0 | 0
1.1.4 | D-01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 36-45·cm | szt | 402.19 | 0 | 0
1.1.5 | D-01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 46-55·cm | szt | 402.19 | 0 | 0
1.1.6 | D-01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 56-65·cm | szt | 402.19 | 0 | 0
1.1.7 | D-01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 66-75·cm | szt | 402.19 | 0 | 0
1.1.8 | D-01.02.01 | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport karpiny - WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM | mp | 723.94 | 0 | 0
1.1.9 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie, zagajniki średnie (od 31-60 % powierzchni) | ha | 0.9 | 0 | 0
1.2 |  | ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 | D 02.01.01 | Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-III, spycharka 110kW (150KM) | m3 | 1868.4 | 0 | 0
1.2.2 | D 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III | m3 | 1868.4 | 0 | 0
1.2.3 | D 02.01.01 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 10-15·t - wywóz do 2km | m3 | 1868.4 | 0 | 0
1.2.4 | D 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40·m3, kategoria gruntu I-II | m3 | 1245.6 | 0 | 0
1.2.5 | D 02.01.01 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 10-15·t - wywóz do 2km | m3 | 1245.6 | 0 | 0
1.2.6 | D 02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi, wysokość do 3,0·m, grunt kategorii IV, moc 75KM | m3 | 3113 | 0 | 0
1.2.7 | D 02.03.01 | Zagęszczenie nasypów walcami, samojezdnymi wibracyjnymi, grunt spoisty kategorii III | m3 | 3113 | 0 | 0
1.3 |  | PRZEBUDOWA PRZEPUSTÓW
1.3.1 | D-06.02.01A | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, | m3 | 204.5 | 0 | 0
1.3.2 | D-06.02.01A | Przepusty rurowe pod zjazdami rozebranie przepustów z rur betonowych - analogia rozebranie istniejących przepustów | m | 42 | 0 | 0
1.3.3 | D-06.02.01A | Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe 0-31,5 gr. 20cm | m3 | 12.81 | 0 | 0
1.3.4 | D-06.02.01A | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 5·cm - podsypka 15cm | m2 | 64.08 | 0 | 0
1.3.5 | D-06.02.01A | Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 50cm | m | 36 | 0 | 0
1.3.6 | D-06.02.01A | Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 60cm | m | 53 | 0 | 0
1.3.7 | D 06.02.01A | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 60 i Fi 50·cm - ścianki 1,84x2,70x0,25 oraz pręty sprężające 2x fi 12x6m | szt | 26 | 0 | 0
1.3.8 | D-06.02.01A | Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, z zagęszczaniem, | m3 | 154.04 | 0 | 0
1.3.9 | D-06.02.01A | Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20·cm - ODTWORZENIE LUB ODMULENIE ROWÓW | m | 650 | 0 | 0
1.4 |  | PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI
1.4.1 | D 04.01.01B | Profilowanie (wraz z częściowym korytowaniem)i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny | m2 | 21714 | 0 | 0
1.4.2 | D 04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm kruszywo 31,5/63 - analogicznie gr. 25,00 cm | m2 | 17501.8 | 0 | 0
1.4.3 | D 05.02.01 | Nawierzchnie z kruszywa łamanego, po uwałowaniu 10·cm kruszywo 0/31,5 | m2 | 16776 | 0 | 0
1.5 |  | PRACE WYKOŃCZENIOWE
1.5.1 | D 06.03.01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III | m2 | 14625 | 0 | 0
1.5.2 | D 06.03.01 | Plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem materiałem dowiezionym wraz z zakupem - MIESZANKA PIASKU I KRUSZYWA min. Is-0,98 | m3 | 740.7 | 0 | 0
1.5.3 | D 06.03.01 | Plantowanie poboczy, profilowanie | m2 | 4938 | 0 | 0
1.5.4 | D 06.03.01 | Plantowanie poboczy, zagęszczenie | m2 | 4938 | 0 | 0
ŁĄCZNIE PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE ŁYSAKÓW - ETAP II km 1+313,36 do 4+238,06, L=2+924,70 | [5 empty] | 0

## LISTA NR 2
LISTA NR 2 - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Oznaczenie elementu | Nazwa elementu | Wartość [zł]
LISTA NR 1 | PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE ŁYSAKÓW - ETAP II km 1+313,36 do 4+238,06, L=2+924,70 | 0
ELEMENT 1.1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | 0
ELEMENT 1.2 | ROBOTY ZIEMNE | 0
ELEMENT 1.3 | PRZEBUDOWA PRZEPUSTÓW | 0
ELEMENT 1.4 | PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI | 0
ELEMENT 1.5 | PRACE WYKOŃCZENIOWE | 0
| Razem | 0
| Cena ofertowa nie zawierająca VAT | 0